## Feuil1
Tableau de bord des actions à mener dans le cadre du protocole d'accord Télétravail ministériel (01/09/2024)
Thèmatiques | Article | Actions | Pilote de l'action | Contributeurs | Echéances | Indicateur (défini par le COSUI) | Etat d'avancement | Atteinte de l'objectif (oui/partiellement/ non) | Observations
COMITE DE SUIVI (COSUI)
comité de suivi de l'accord | 18 | Création d'un comité de suivi | PSPP | RS | à la signature du protocole | 1er Cosui tenu le 24/05/2022 | achevé | 🙂 | L'espace "sharepoint" ouvert pour la négociation est toujours actif pour le fonctionnement du comité de suivi.
comité de suivi de l'accord | 18 | Missions du comité: *Au cours de sa première réunion, il identifiera les indicateurs de suivi de l’accord, en veillant à retenir les indicateurs les plus pertinents. *Le comité de suivi sera notamment chargé de vérifier que les accords locaux ont été rédigés en cohérence avec l’accord de la fonction publique et l’accord ministériel et qu’ils sont mieux disant. * Il aura, en outre pour mission d’analyser les indicateurs susmentionnés, d’examiner les retours d’expérience des services notamment s’agissant de la mise en oeuvre des tiers lieux. *Il veillera à la mise en oeuvre concrète de l’accord dans les services | PSPP | RS | au moins deux fois par an | *Nombre d'accord locaux *Nombre de retour d'expériences dans les services | action continue | 🙂 | 2024 (données de l'enquête 2023) 1/ les indicateurs sont suivis et restitués au COSUI : atteint (périodicité liée aux enquêtes pour les indicateurs quantitatifs + tableau de bord) 2/ les accords des EP ont été collectés, mais aussi les déclinaisons locales. 3/ les données sur les tiers lieux ont été collecté. Trés faible retour du nombre de tiers lieux. Présentation dans le bilan 2023 en Cosui. 4/ la mise en oeuvre concrète du télétravail dans les services est observée à travers la déclinaison de l'accord et les statistiques relatives au télétravail réalisées dans le cadre du RSU.
comité de suivi de l'accord | 18 | Un bilan qualitatif et quantitatif du télétravail, comportant une analyse sur sa déclinaison concrète par les services et prenant en compte les évolutions technologiques sera réalisé et communiqué dans le cadre du rapport social unique, présenté aux instances de dialogue social compétentes. Une présentation du bilan de la mise en oeuvre du télétravail sera opérée chaque année à ce titre devant le CTM puis le CSA ministériel après sa constitution | PSPP | CRHAC + SD (services gestionnaires) | Une fois par an | présentation devant les instances compténtes | action continue | 🙂 | Le bilan annuel sera réalisé et intégré au RSU 2023.
CADRE DE GESTION ET ET DE SUIVI DE L'ACCORD
Règles de révision | 19 | L’arrêté ministériel de 2016 et la note de gestion seront abrogés et remplacés par de nouvelles versions concertées au sein du COSUI. Elles seront produites dans un délai de 4 mois suivant la signature de l’accord pour intégrer ses dispositions. | PSPP |  | Avant l'été 2022 | suivi de l'abrogation pour l'arrêté / suivi la diffusion pour la note de gestion | achevé | 🙂 | * L'arrêté ministériel 2016 est abrogé par la publication au JO de l'accord TT ministériel signé du 23/02/22. * Note de gestion diffusée et publiée le 8/07/2022.
OUTILS DE GESTION DE RESSOURCES HUMAINES
L'accès au télétravail | 3 | Il sera recommandé d’inscrire dans les fiches de poste si le poste est majoritairement, partiellement ou non télétravaillable, ce qui contribue à l’attractivité des postes et de certaines localisations. | CRHAC + SD (services gestionnaires) et RM2 |  | à compter de 2022 | actualisation du guide de recrutement | achevé | 🙂 | Les notes de gestion pour la remontée des postes et des candidatures intègrent cette recommandation depuis 2022. Dans le modèle de fiche de poste actualisé en janvier 2023, les éléments sur les possibilités de télétravail (nombre de jours possibles par mois ou par semaine) font partie des renseignements obligatoires.
Charge de travail et droit à la deconnexion | 9 | L’entretien professionnel des agents sera l’occasion d’un échange sur l’exercice par l’agent de ses fonctions en télétravail, avec un temps relatif à sa charge de travail. Une synthèse de cet échange figurera dans le compte rendu de l’entretien professionnel de l’agent. | DRH/BAPG ? | encadrants | Dès que possible | Actualisation des documents de la campagne relative à l'année 2022 | achevé | 🙂 | Le guide crep a été actualisé (avec citation de l'accord) pour la campagne année de référence 2022.
Accompagnement professionnel de l'ensemble du collectif de travail | 11 | Les services pourront mettre en place un référent pour accompagner les agents et managers dans le développement du télétravail. |  |  |  |  | action continue | 🙂 | Les résultats de l'enquête annuelle télétravail en 2023 permettent de présenter les constats suivants : 47% des services ont des référents Télétravail désignés. 64% en DREAL, 73% en DIR et 60% en DIRM, 9% en Outre-Mer, 1 référent en AC. 39% des EP ont des référents Télétravail désignés. Parmi les grands EP, CEREMA, MétéoFrance et VNF ont des référents. 3 parcs nationaux sur 11 et 2 agences de l'eau sur 6 ont un référent désigné. En l'absence de référents nommément désignés, c'est le responsable RH ou le secrétaire général qui gère le télétravail.
DEPLOIEMENT NUMERIQUE ET INFORMATIQUE
L'accès au télétravail | 3 | Lorsque l'accès à distance de certains outils ministériels n'est pas possible pour des raisons techniques, une réflexion sera menée à compter de 2022 pour définir les évolutions possibles | DNUM |  | à compter de 2022 |  | Achevé | 🙂 | La Dnum n'a pas eu de remontée de difficultés. Si tel était le cas, une évolution serait étudiée.
L'accès au télétravail | 3 | Une liste actualisée des logiciels accessibles/ non accessibles sera produite annuellement. | DNUM |  | Une fois par an |  | Achevé | 🙂 | Par principe, toute application est accessible en télétravail sauf opposition du maitre d'ouvrage pour des raisons de sécurité. La quasi totalité des applications est actuellement accessible en télétravail. La DNUM ne tient pas d'inventaire exhaustif des cas qui font exception mais ils sont, à ce jour, très marginaux.
L’équipement des agents | 4 | La tenue des engagements d’équipement supplémentaires (clavier, souris, 2e écran, téléphone) devra être planifiée en comité technique de proximité, en fonction des disponibilités budgétaires et des capacités d’approvisionnement, de manière à ce que le déploiement débute en 2022 et soit effectif pour tous les agents concernés d’ici la fin 2023. | DNUM pour l'AC SD |  | de début 2022 à fin 2023 | nombre d'équipements fournis - demandés (à comparer au nombre de télétravailleurs concernés) | en cours | 🙂 | Les équipements complémentaires sont distribués depuis la fin d'année 2022 aux agents en faisant la demandes et répondant aux critères d'éligibilité inscrits dans l'accord. En raison d'un bon taux d'équipement dans les services, il n'y a pas eu de question dans l'enquête 2023.
L’équipement des agents | 4 | Une communication relative au bon usage des outils numériques sera faite aux agents afin que ces derniers connaissent les paramétrages à réaliser sur leurs équipements en vue de préserver au mieux les données personnelles et professionnelles contenues sur ces matériels. | SNUM/FORCQ |  | non précisé | Mise en ligne/ flash info | achevé | 🙂 | Dans la mesure où les télétravailleurs sont équipés par l'administration, ce sont les règles d'usage habituelles qui s'appliquent, traduites en partie par le paramétrage du système par les administrateurs du parc, complétées par les recommandations sur la protection des données transmises lors de la remise du matériel.
Le décompte du temps de travail | 7 | Si les services disposent actuellement d'un outil de décompte horaire accessible à distance, ce module doit être ouvert et déployé Le COSUI devra être destinataire d'un état des lieux sur la mise en place et l'évolution dans les services des outils permettant le décompte effectif du temps de travail des agents | DSNUMRH pour l'AC SD |  | sans délai | % de services disposant d'un outil de décompte du tems de travail en télétravail | en cours | 🙂 | Pour l'année 2023 (voir fiche sur les outils de décompte), * 91% des télétravailleurs dans les services bénéficient d'un décompte de la totalité du temps de travail en télétravail. * 71% des télétravailleurs dans les établissements bénéficient d'un décompte de la totalité du temps de travail en télétravail.
Le décompte du temps de travail | 7 | Si l’outil permettant un décompte horaire à distance n’est pas encore disponible, les travaux sur le renouvellement de l’outil de décompte devront être engagés au plus vite et en tout état de cause, au plus tard d’ici janvier 2023 Le COSUI devra être destinataire d'un état des lieux sur la mise en place et l'évolution dans les services des outils permettant le décompte effectif du temps de travail des agents | DSNUMRH pour l'AC SD |  | Lancement au plus tard janvier 2023 | % de services ayant engagé un processus de déploiement de l'outil | en cours | 🙂 | voir fiche sur les outils de décompte Les services et établissments pour lesquels le dévompte n'est pas automatique ont en perspective l'évolution de leur outil.
Protection des données | 15 | Des ressources dédiées (documentation, sensibilisations) seront mises en place pour aider les télétravailleurs à mieux percevoir les enjeux sur ce sujet. Une « charte des bonnes pratiques numériques » sera également diffusée, rappelant les usages des outils mis à la disposition des agents ainsi que des matériels personnels lorsque ces derniers sont utilisés (ce qui doit rester marginal comme indiqué supra). | SNUM |  | à définir avec la DNUM | Nombre et type de ressources | action continue | 🙂 | Des messages de prévention sont réalisés régulièrement (ex: en janvier 2023 sur l'identification des menaces et les protections). Un kit de sensibilisation des agents à la Cybersécurité est disponible sur le site intranet. Ce kit inclut une page spécifique sur la gestion des données à caractère personnel. Des communications et webianires sont également réalisés sur l'usage des outils mis à la disposition des agents ( ex : klaxoon, le bureau numérique et le webcafé du BNUM qui comprend ne nombreux replay ...) En 2024 : messages réguliers de sensibilisation à la cybersécurité. La formation webinaire aborde ce sujet
TIERS-LIEUX
Le lieu d’exercice du télétravail | 5 | Les services devront, d’ici fin 2022, établir et communiquer la liste des tiers-lieux accessibles à leurs télétravailleurs. Cette liste sera mise à jour régulièrement. | PSPP | SD | Au plus tard fin 2022 | Nombre de services: *ayant des tiers lieux accessibles * les ayant publié | action continue | 🙂 | En 2024 l'enquéte portant sur l'année 2023 fait apparaître un nombre trés restreint de tiers-lieux. Les éléments sont présenté en Cosui.
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Prévention des risques professionnels | 8 | Présentation annuelle devant le CHSCT compétent d'un bilan intégrant le suivi des mesures de prévention prises dans le cadre du télétravail. Ce bilan pourra s’appuyer également sur le rapport annuel des médecins du travail, présenté au CHSCT-M ainsi que dans les CHSCT locaux, qui sera complété d’un paragraphe bilan des observations constatées s’agissant du télétravail. Actualisation des DUERP necessaire sur le volet prévention des risques pour les personnels en télétravail au cours de l'année 2022 si pas encore fait. | DRH/PSPP + CRHAC + SD | médecins du travail | une fois par an (2023 pour les constats 2022) | *Examen des effectifs en CHSCT-M sur la base d'un rapport des MT. *Taux de DUERP actualisés (cible 100%-enquête 2023 relative à 2022) | action continue | 🙂 | Un bilan est réalisé chaque année dans les instances compétentes.
FORMATIONS ET RESSOURCES A DISPOSITION DES AGENTS
La formation et l’accompagnement professionnel | 11 | Afin de garantir une diffusion suffisante des bonnes pratiques liées au télétravail (bonnes pratiques plus que « réglementation pure »), le pôle ministériel mettra en place d’ici le premier semestre 2023 un webinaire de sensibilisation, obligatoire, de l’ensemble des managers concernés qui s’appuiera sur un retour d’expérience à la suite du déploiement massif de cette modalité. | PSPP + CMVRH | MS3P | 1er semestre 2023 | Nombre de session; nombre de stagiaires | action continue | 🙂 | Des formations "encadrer des télétravailleurs" et "être télétravailleurs" sont déployées auprès des agents depuis 2020. Elles ont été ajustées au regard du protocole télétravail et des pratiques maintenant bien développées du management dans le cadre du télétravail. - 2021: 2095 télétravailleurs ont été formés - 2022: 834 télétravailleurs ont été formés - 2023: 512 télétravailleurs ont été formés - 2021: 712 encadrants ont été formés - 2022: 355 encadrants ont été formés - 2023: 341 encadrants ont été formés En 2024, les travaux avec les CVRH de Nancy et Rouen se poursuivent. Le nouveau marché, entré en vigueur en septembre 2023, a été sensiblement adapté, dès janvier 2024 pour intéger davantage d'exemples pratiques, répondant ainsi à une demande des stagiaires.
La formation et l’accompagnement professionnel | 11 | Les différentes initiatives (d'échanges d’expérience et d’échanges entre pairs) pourront faire l’objet d’un retour d’expérience dans le cadre du comité de suivi du télétravail local | SD/ CVRH |  | au fur et à mesure | nombre d'initiatives et de retours d'expérience | non démarré | 🙂 | Des initiatives locales seront recensées pour être valorisées et partagées.
Egalité professionnelle | 12 | Une sensibilisation de prévention du harcèlement sexuel en ligne sera intégrée au dispositif de formation prévue pour accompagner la mise en oeuvre du télétravail. | DRH/HFED/CMVRH | PSPP | non précisé | Actualisation du dispostif de formation avec un volet prévention du harcèlement sexuel en ligne | non démarré | 🙂 | Une sensibilisation peut être intégrée lors de la formation des instances. Des travaux sont en cours avec le CMVRH pour un futur marché.
Prévention des risques professionnels | 8 | Le pôle ministériel organisera des actions pédagogiques sur la prévention des risques, selon des modalités participatives facilitant leur appropriation. Ces actions pédagogiques pourront prendre la forme de conférence, de webinaires, d’ateliers pratiques…) Diffusion de documents et fiches pratiques utiles en matière de prévention des risques en situation de télétravail (ergonomie du poste de travail, posture, geste simple pour détendre ses yeux, prévention des troubles musculo-squelettique, droit à la déconnexion…), notamment de l’ANACT. Mise à la disposition des agents et services sur le site intranet (à rappeler lors des formations destinées aux télétravailleurs et managers). | PSPP/CMVRH |  | sans délai | nombre d'actions pédagogiques; nombre de stagiaires; nombre de documents diffusés | En cours | 🙂 | Une série de fiches CEDIP sur la charge de travail ont été publiées cet été sur l'intranet. A noter que les dotations au fil de l'eau en équipements bureautiques des télétravailleurs (écrans, claviers...) participent également aux efforts de prévention. De même les webinaires sur la lutte contre la sédentarité (gymnastique des yeux, yoga sur chaise...) ont contribué également à la démarche de prévention des risques TMS et autres.
EGALITE PROFESSIONNELLE
Egalité professionnelle | 12 | Le comité de suivi de l’accord réalisera un travail expérimental d’identification d’un ou plusieurs métiers qui pourraient faire l’objet d’une démarche d’analyse et de retour d’expérience sur le caractère télétravaillable des activités. | DRH |  | non précisé | nombre de métiers identifiés | Action continue | 🙂 | En 2024, présentation spécifique du métier d'assistant en Cosui.
Egalité professionnelle | 12 | Suivi genré de l'accès au télétravail et ses modalités pour bilan devant les instances de concertation niveau local et national | DRH/PSPP | SD | non précisé | ventilation par sexe des indicateurs RSU | En cours | 🙂 | Présentation du suivi genré du télétravail dans le bilan 2023 présenté en Cosui. Dans les services 52% des femmes sont en télétravail pour une poulation de 39%. Dans les établissements, 47% des femmes sont en télétravail pour une population de 38% de femmes.
SITUATION EXCEPTIONNELLE
Le télétravail en circonstances exceptionnelles | 17 | Les modalités exceptionnelles doivent être intégrées aux plans de continuité d’activité dans le cadre d’un dialogue social de proximité. | Services |  | non précisé | Nombre de service ayant actualisé leur PCA | En cours | 🙂 | Le PCA d'AC le prévoit. Cette question est à poser lors de la prochaine enquête.
NEGOCIATIONS A VENIR
Charge de travail, droit à la deconnexion | 9 | Une négociation relative à la qualité de vie au travail intégrant la question du droit à la déconnexion sera ouverte au second trimestre 2022 pour une échéance prévisionnelle fin 2022. | PSPP | RS | fin 2022 | Signature ou non d'un accord | achevé | 🙂 | Le périmètre de la négocation a été redéfini et limité au droit à la déconnexion. Un accord majoritaire droit à la déconnexion a été signé le 15/12/2022, La négociation sur la QVT est inscrite à l'agenda social ministériel pour 2025.
Charge de travail, droit à la deconnexion | 9 | La semaine de 4 jours fait actuellement l’objet d’une expérimentation en application de l’accord égalité professionnelle du 23 octobre 2019. Un bilan de cette expérimentation sera fait avant de déterminer d’éventuels élargissements de l’organisation du travail sur 4 jours. | HFED | PSPP | A partir de décembre 2022 (bilan) | exploitation du bilan de l'expérimentation de 4 jours | achevé | 🙂 | L'expérimentation s'est achévée en juin 2022. Les résultats de l'enquête sur l'expérimentation ont été présentés lors du COSUI égalité professionnelle le 29 septembre 2023 Lancement d'une nouvelle expérimentation de la semaine en 4 jours à c/ de sept 2024 (pilotage DGAFP)
Note on J12: GARCIA Philippe: le nombre de référents baisses. Doit-on masquer l'info et seulement évoquer les améliorations ?
Note on J18: GARCIA Philippe: AC et SD éléments du cosui précédent.
Note on J26: GALLIOT Emilie: Introduction des chiffres 2023 + proposition de nouvelle rédaction pour 2024 (pour validation)